## Planilha Orçamentária
Obra: Construção de uma Central de Material Esterelizado.
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 381, Niterói, Iúna-ES, CEP: 29.390-000.
Local: Santa Casa de Iúna.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | BDI: 30,90% | Data Base: Agosto/2016
Item | Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | Locação
1.2.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira. | m² | 133.81 | 19.43 | 2599.9283
|  | Custo Total do Item 1 |  |  |  | 2599.9283
2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 |  | Tapumes, Barracões e Coberturas
2.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2,00 x 1,00 m. | m² | 2 | 203.12 | 406.24
|  | Custo Total do Item 2 |  |  |  | 406.24
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  | Escavações
3.1.1 | 30101 | Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade. | m³ | 54.05 | 45.19 | 2442.5195
3.2 |  | Reaterro e Compactação
3.2.1 | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm. | m³ | 40.5 | 48.66 | 1970.73
3.2.2 | 30203 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente. | m³ | 0.64 | 140.31 | 89.7984
|  | Custo Total do Item 3 |  |  |  | 4503.0479
4 |  | ESTRUTURAS
4.1 |  | Infraestrutura (Fundação)
4.1.1 | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo). | m³ | 0.93 | 485.42 | 451.4406
4.1.2 | 40235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo). | m³ | 13.56 | 522.85 | 7089.846
4.1.3 | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12 mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma). | m² | 36.88 | 69.17 | 2550.9896 | Vigas baldrame
4.1.4 | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm. | kg | 471.7 | 7.15 | 3372.655
4.1.5 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 70.3 | 7.09 | 498.427
4.2 |  | Superestrutura
4.2.1 | 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo). | m³ | 19.92 | 611.63 | 12183.6696
4.2.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm. | kg | 2205.8 | 7.15 | 15771.47 | Sapatas
4.2.3 | 40330 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel). | m³ | 17.47 | 382.39 | 6680.3533
4.2.4 | 40332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0 mm. | kg | 27.4 | 7.57 | 207.418
4.2.5 | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0 mm. | kg | 255.7 | 7.09 | 1812.913
4.2.6 | 92418 (SINAPI) | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simpes, em madeira serrada, 4 utillizações. | m² | 21.6 | 57.35 | 1238.76
4.2.7 | 92456 (SINAPI) | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. | m² | 57.78 | 81.05 | 4683.069
4.2.8 | PM | Aluguel para montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, escoramento metálico ou em eucalipto, pé-direito simples, em chapa metálica ou madeira serrada. | m² | 182.14 | 19 | 3460.66
|  | Custo Total do Item 4 |  |  |  | 60001.6711
Lajes
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  | Vergas/Contravergas
5.1.1 | 50301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck=15 MPa, inclusive fôrma, armação e desfôrma. | m | 47.6 | 10.03 | 477.428 | 55.23
5.2 |  | Alvenaria de Vedação empregando Argamassa de Cimento, Cal e Areia |  |  |  |  | 77.98
5.2.1 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10 mm e esp. das paredes, s/ rev. 14 cm. | m² | 49.06 | 59.39 | 2913.6734
5.2.2 | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10 x 20 x 20 cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12 mm e esp. das paredes s/revestimento, 10 cm (bloco comprado na fábrica, posto obra). | m² | 365.37 | 50.65 | 18505.9905
5.2.3 | PM | Tijolo de vidro incolor nas dimensões de 19 x 19 cm. | und | 18 | 6.49 | 116.82
|  | Custo Total do Item 5 |  |  |  | 22013.9119
6 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 |  | Grades e Portões
6.1.1 | 71106 | Porta de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento (Quant.: 03 na dim.: 0.80 x 2.10 m). | m² | 5.04 | 494.88 | 2494.1952
6.1.2 | 71106 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento (Quant.: 03 na dim.: 0.80 x 2.10 m, Quant.: 01 na dim.: 2.65 x 2.60 m, Quant.: 01 na dim.: 2.40 x 2.60 m). | m² | 13.13 | 494.88 | 6497.7744
6.2 |  | Esquadria Metálica (Alumínio)
6.2.1 | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (Quant.: 06 na dim.: 0.80 x 2.10 m, Quant.: 01 na dim.: 0.70 x 2.10 m,). | m² | 11.55 | 635.57 | 7340.8335
|  | Custo Total do Item 6 |  |  |  | 16332.8031
7 |  | ESQUADRIAS DE VIDROS
7.1 |  | Vidro Temperado
7.1.1 | PM | Vidro temperado incolor, espessura 6 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação (Quant.: 01 na dim.: 2.50 x 1.00 m; Quant.: 02 na dim.: 2.00 x 1.00 m; Quant.: 02 na dim.: 1.50 x 0.60 m; Quant.: 03 na dim.: 1.00 x 0.60 m; (Quant.: 04 na dim.: 0.60 x 0.60 m). | m² | 10.1 | 327.25 | 3305.225
|  | Custo Total do Item 7 |  |  |  | 3305.225
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  | Impermeabilização da Viga Baldrame
8.1.1 | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos. | m² | 129.57 | 41.56 | 5384.9292
|  | Custo Total do Item 8 |  |  |  | 5384.9292
118.44
9 |  | TETOS E FORROS
9.1 |  | Rebaixamentos
9.1.1 | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso. | m² | 5.02 | 34.06 | 170.9812
|  | Custo Total do Item 9 |  |  |  | 170.9812
10 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 |  | Revestimento empregando Argamassa de Cimento, Cal e Areia
10.1.1 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm. | m² | 779.8 | 5.55 | 4327.89
10.1.2 | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm. | m² | 335.43 | 27.21 | 9127.0503
10.1.3 | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5 mm. | m² | 114.37 | 19.41 | 2219.9217
10.2 |  | Acabamentos
10.2.1 | 120236 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32 x 44 cm, ref. de cor oviedo puro branco biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte. | m² | 134.9 | 55.92 | 7543.608
|  | Custo Total do Item 10 |  |  |  | 23218.47
11 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 |  | Lastro de Contrapiso
11.1.1 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 3 cm. | m² | 186.34 | 19.11 | 3560.9574
11.2 |  | Acabamentos
11.2.2 | 130235 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semi-brilho, dim. 44 x 44 cm, ref. de cor imola ice biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco. | m² | 204.97 | 56.56 | 11593.1032
11.3 |  | Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris
11.3.1 | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm. | m | 12.25 | 53.9 | 660.275
11.3.2 | 130311 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm. | m | 24.4 | 17.11 | 417.484
11.3.3 | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3 cm. | m | 14.9 | 74.4 | 1108.56
|  | Custo Total do Item 11 |  |  |  | 17340.3796
12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 |  | Entrada de Água
12.1.1 | 140207 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. | und | 1 | 298.19 | 298.19
12.2 |  | Pontos Hidrossanitários
12.2.1 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...). | ponto | 7 | 76.59 | 536.13
12.2.2 | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...). | ponto | 4 | 141.21 | 564.84
12.2.3 | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário). | ponto | 2 | 91.45 | 182.9
12.2.4 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...). | ponto | 7 | 71.55 | 500.85
12.2.5 | 140709 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc. | ponto | 2 | 71.67 | 143.34
12.2.6 | 140710 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150 x 150 x 50 mm com grelha em aço inox. | ponto | 3 | 146.22 | 438.66
12.3 |  | Tubulação de Ligação de Caixas
12.3.1 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100 mm incluindo escavação e aterro com areia. | m | 6 | 42.16 | 252.96
12.3.2 | 140906 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia. | m | 6 | 39.81 | 238.86
12.4 |  | Caixas Pré-fabricada
12.4.1 | 74166/001 (SINAPI) | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa tampa H= 60 cm - fornecimento e instalação. | und | 5 | 167.37 | 836.85
12.5 |  | Rede de Água Fria - Soldáveis de PVC
12.5.1 | 141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20 mm (1/2"), inclusive conexões. | m | 6 | 15.13 | 90.78
12.5.2 | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25 mm (3/4"), inclusive conexões. | m | 45 | 18.12 | 815.4
12.6 |  | Rede de Esgoto - Tubos de PVC
12.6.1 | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50 mm (2"), inclusive conexões. | m | 15 | 34.37 | 515.55
12.6.2 | 141908 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75 mm (3"), inclusive conexões. | m | 33 | 48.6 | 1603.8
12.6.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100 mm (4"), inclusive conexões. | m | 18 | 53.3 | 959.4 | 195.7
12.7 |  | Abertura e Fechamento de Rasgos (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
12.7.1 | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1". | m | 51 | 10.16 | 518.16
|  | Custo Total do Item 12 |  |  |  | 8496.67
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 |  | Quadro de Distribuição
15.1.1 | 150309 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento. | und | 1 | 623.12 | 623.12
15.1.2 | 150313 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramento. | und | 1 | 174.46 | 174.46
15.2 |  | Chaves, Fusíveis e Disjuntores
15.2.1 | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente. | und | 1 | 19.62 | 19.62
15.2.2 | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente. | und | 5 | 51.44 | 257.2
15.2.3 | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente. | und | 5 | 51.44 | 257.2
15.2.4 | 151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente. | und | 1 | 184.53 | 184.53
15.3 |  | Abertura e Fechamento de Rasgos (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
15.3.1 | 151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1". | m | 324 | 10.17 | 3295.08
15.4 |  | Padrão de Entrada de Energia - Norte C-01 - ESCELSA
15.4.1 | 151706 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 41001 até 47000W, instalada em muro. | und | 1 | 5421.6 | 5421.6
15.5 |  | Pontos elétricos Revisão NR-10
15.5.1 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5 m), fio isolado PVC de 2.5 mm² (16.2 m) e caixa estampada 4x4". | und | 28 | 160.21 | 4485.88
15.5.2 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0 m), fio isolado PVC de 2.5 mm² (16.5 m) e caixa estampada 4x2". | und | 44 | 163.47 | 7192.68
15.5.3 | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0 m), fio isolado PVC de 6.0 mm² (32.5 m) e caixa estampada 4x2". | und | 2 | 370.17 | 740.34
15.5.4 | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0 m), fio isolado PVC de 4.0 mm² (21.6 m) e caixa estampada 4x2". | und | 2 | 225.51 | 451.02
15.5.5 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3 m), fio isolado PVC de 2.5 mm² (17.2 m) e caixa estampada 4x2". | und | 4 | 143.74 | 574.96
15.5.6 | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5 mm² (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und). | und | 2 | 274.42 | 548.84
15.5.7 | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5 m), fio isolado PVC de 2.5 mm² (19.4 m) e caixa estampada 4x2". | und | 2 | 171.2 | 342.4
15.5.8 | 151816 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5 mm² (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und). | und | 1 | 204.2 | 204.2
15.5.9 | PM | Ponto padrão de interruptor de 1 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3 m), fio isolado PVC de 2.5 mm² (17.2 m) e caixa estampada 4x2". | und | 9 | 128.11 | 1152.99
|  | Custo Total do Item 13 |  |  |  | 25926.12
14 |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
14.1 |  | Instalação de Telefone
14.1.1 | 160108 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras do tipo CIE-2 200 x 200 x 120 mm. | und | 3 | 115.14 | 345.42
14.1.2 | 160115 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares. | m | 50 | 16.59 | 829.5
14.1.3 | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11. | und | 3 | 32.06 | 96.18
|  | Custo Total do Item 14 |  |  |  | 1271.1
15 |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
15.1 |  | Louças
15.1.1 | 170110 | Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 2 | 53.98 | 107.96
15.1.2 | 170118 | Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 2 | 61.86 | 123.72
15.1.3 | 170120 | Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador. | und | 2 | 274.55 | 549.1
15.1.4 | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios. | und | 2 | 561.64 | 1123.28
15.2 |  | Bancadas
15.2.1 | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm. | m² | 5.76 | 376.4 | 2168.064
15.2.2 | 170221 | Laje armada espessura de 3 cm p/ enchimento de fundo de bancada inox. | m² | 4.36 | 15.85 | 69.106
15.3 |  | Torneiras, Registros, Válvulas e Metais
15.3.1 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 74.22 | 148.44
15.3.2 | 170313 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 1 | 72.15 | 72.15
15.3.3 | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 4 | 99.63 | 398.52
15.3.4 | 170316 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15 mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 59.13 | 118.26
15.3.5 | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20 mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 5 | 51.48 | 257.4
15.4 |  | Outros Aparelhos
15.4.1 | 170519 | Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 233.97 | 467.94
15.4.2 | 170530 | Cuba em aço inox nº 02 (dim. 560 x 340 x 150) mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira. | und | 4 | 368.75 | 1475
15.4.3 | 170537 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 2 | 37.63 | 75.26
15.4.4 | 170549 | Reservatório de polietileno de 3.000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia. | und | 1 | 2166.58 | 2166.58
15.4.5 | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC. | und | 1 | 198.12 | 198.12
|  | Custo Total do Item 15 |  |  |  | 9518.9
16 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
16.1 |  | Luminárias
16.1.1 | PM | Lâmpada fluorescente compacta 3U branca 20 W, base E27 - fornecimento e instalação. | und | 28 | 32.72 | 916.16
16.2 |  | Interruptores e Tomadas
16.2.1 | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2". | und | 48 | 29.39 | 1410.72
16.2.2 | 180204 | Interruptor de uma tecla simple 10A/250V, com placa 4x2". | und | 9 | 21.83 | 196.47
16.2.3 | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2". | und | 4 | 33.48 | 133.92
16.2.4 | 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2". | und | 2 | 28.22 | 56.44
16.2.5 | 92023 (SINAPI) | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 2 | 43.1 | 86.2
16.2.6 | 180212 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2". | und | 1 | 46.27 | 46.27 | 25
16.3 |  | Outros Aparelhos
16.3.1 | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona. | und | 2 | 79.14 | 158.28
|  | Custo Total do Item 16 |  |  |  | 3004.46
17 |  | PINTURA
17.1 |  | Sobre Paredes e Forros |  |  |  |  | 31.74
17.1.1 | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex. | m² | 325.8 | 11.7 | 3811.86
17.1.2 | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex. | m² | 91.18 | 16.38 | 1493.5284
17.1.3 | 190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a duas demãos. | m² | 325.8 | 17.16 | 5590.728
17.1.4 | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos. | m² | 257.95 | 21.82 | 5628.469
17.2 |  | Sobre Metal
17.2.1 | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal. | m² | 28.78 | 18.78 | 540.4884
|  | Custo Total do Item 17 |  |  |  | 17065.0738
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
18.1 |  | Diversos Internos
18.1.1 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", H=1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte. | m | 18.13 | 235.44 | 4268.5272
18.1.2 | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50 m, inclusive pintura a óleo ou esmalte. | m | 6 | 180.85 | 1085.1
|  | Custo Total do Item 18 |  |  |  | 5353.6272
19 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
19.1 |  | Diversos Externos
19.1.1 | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4 mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação. | und | 1 | 727.54 | 727.54
|  | Custo Total do Item 18 |  |  |  | 727.54
|  | Custo Total da Obra |  |  |  | 226641.0783
(Duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).
Referências
1) Tabela de Custos Referencias LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JULHO/2017 (LS=128,33%; BDI=30,90%).
2) Tabela de Custos de Composições SINAPI-ES / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO - AGOSTO/2017 (BDI=30,90%).
4) Tabela de Custos de Composições EMOP-RJ - JULHO/2012 (BDI=30,90%).
2) PM= Pesquisa de Mercado - 27/09/2017.

## Cronograma-fisico-financeiro
OBRA: CME
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | descrição | Valor Item | % | mês 1 | mês 2 | mês 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2599.9283 | 1.147% | 2599.9283 |  |  | 2599.9283
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 406.24 | 0.1792% | 406.24 |  |  | 406.24
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 4503.0479 | 1.987% | 4503.0479 |  |  | 4503.0479
4 | ESTRUTURAS | 60001.6711 | 26.47% | 42001.1698 | 18000.5013 |  | 60001.6711
5 | PAREDES E PAINÉIS | 22013.9119 | 9.713% | 9906.2604 | 12107.6515 |  | 22013.9119
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 16332.8031 | 7.206% |  |  | 16332.8031 | 16332.8031
7 | ESQUADRIAS DE VIDROS | 3305.225 | 1.458% |  |  | 3305.225 | 3305.225
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5384.9292 | 2.376% |  |  | 5384.9292 | 5384.9292
9 | TETOS E FORROS | 170.9812 | 0.07544% |  |  | 170.9812 | 170.9812
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 23218.47 | 10.24% |  | 12770.1585 | 10448.3115 | 23218.47
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 17340.3796 | 7.651% |  | 8670.1898 | 8670.1898 | 17340.3796
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8496.67 | 3.749% | 2549.001 | 4248.335 | 1699.334 | 8496.67
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 25926.12 | 11.44% |  | 7777.836 | 18148.284 | 25926.12
14 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 1271.1 | 0.5608% |  | 381.33 | 889.77 | 1271.1
15 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 9518.9 | 4.2% |  |  | 9518.9 | 9518.9
16 | APARELHOS ELÉTRICOS | 3004.46 | 1.326% |  |  | 3004.46 | 3004.46
17 | PINTURA | 17065.0738 | 7.53% |  | 3413.0148 | 13652.059 | 17065.0738
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 5353.6272 | 2.362% |  |  | 5353.6272 | 5353.6272
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 727.54 | 0.321% |  |  | 727.54 | 727.54
| TOTAL | 226641.0783 | 100% | 61965.6473 | 67369.0169 | 97306.414 | 226641.0783
| ACUMULADO |  |  | 61965.6473 | 129334.6643 | 226641.0783